SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel:

Krajská zdravotní, a. s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka č. 1550

Zástupce ve věcech smluvních:      Ing. Petr Fiala, ředitel

#### Zástupce ve věcech technických:

#### IČ: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Bank. spojení : ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

Telefon:

Fax:

a

Zhotovitel:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

Tel/fax:

Čl. I.

Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele dílo: "Stavební úpravy 1. NP a 1. PP budovy B sekce L – Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.“ a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. III. této smlouvy.

- Specifikace předmětu díla, jeho rozsah a kvalita jsou specifikovány v této smlouvě, v projektové dokumentaci (příloha č.          této smlouvy) a ve výkazu výměr (příloha č.                této smlouvy).

Čl. II.

Místo plnění

- Místem realizace díla je Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov.

Čl. III

### Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou na základě výsledku výběrového řízení, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH je …………………..,- Kč, slovy: ………………………………………………,

DPH ve výši 21% činí  …………….…………,- Kč, celkem cena vč. 21% DPH ………………..,- Kč.

- Cena podle čl. III bod 1. vychází z projektové dokumentace stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

- Tato cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

- V ceně jsou zahrnuty zejména:

- veškeré náklady na řádné provedení díla,

- veškeré náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, náklady na dopravu techn. zařízení, pracovníků, uskladnění, uvedení díla do provozu, zkoušky díla, zaškolení apod.

- Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupných nákladů a to až do doby ukončení díla.

- Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou položku uvedenou ve výkazu výměr, nemá tato skutečnost vliv na celkovou cenu za dílo dle tohoto článku této smlouvy a Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny za provedení těchto prací.

- Pokud dojde na základě rozhodnutí Objednatele ke snížení smluveného rozsahu díla, cena za dílo se poměrně sníží. Obdobně se postupuje i v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálu, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, nebo nebudou provedeny práce, resp. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby.

- Cena díla je konečná a Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů.

Čl. IV.

Platební podmínky a fakturace

- Objednatel neposkytne Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

- Smluvní strany se dohodli, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen odeslat fakturu (daňový doklad) Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury (daňového dokladu).

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení a řádném předání díla. Podkladem pro vystavení faktury bude zápis o předání a převzetí díla.

- Splatnost faktury je 60 dní ode dne předání řádně vykonaného díla a Objednatel je povinen ji uhradit na účet Zhotovitele č……. vedený u …………....

- Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky na účet Zhotovitele.

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

-	označení Objednatele a Zhotovitele

-	číslo smlouvy

-	číslo faktury

-	den odeslání, den splatnosti faktury a datum zdanitelného plnění

-	označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

-	fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, DPH, celkovou sumu včetně DPH

-	označení díla

-	razítko a podpis oprávněné osoby

- Fakturu Zhotovitel zašle Objednateli doporučenou poštou nebo předá osobně na adrese Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- V případě, že faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli, který fakturu opraví nebo vystaví novou, dle charakteru nedostatku faktury. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

Čl. V.

Doba plnění.

            - Zhotovitel se zavazuje provést dílo do ……………………………..od předání staveniště.

            - Pokud Zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel převzít tento předmět díla i v nabídnutém zkráceném termínu.

            - Dodržení doby plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele, dohodnuté touto smlouvou.

Čl. VI.

Staveniště - pracoviště

- Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště uklizené tak, aby Zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem, resp. zadáním a s podmínkami smlouvy.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

- Na staveniště mohou vstupovat jen pověření pracovníci Objednatele, projektanta a příslušných orgánů státní správy a další osoby, na kterých se obě smluvní strany dohodly.

- Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy.

- Zhotovitel vyklidí a protokolárně předá staveniště a okolní prostory, které při provádění díla užíval, Objednateli, a to nejpozději do 7 dnů po dni předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že předá staveniště a okolní prostory bez odpadů a nečistot, vzniklých činností Zhotovitele, a uvede staveniště a okolní prostory do původního stavu. Při nedodržení tohoto závazku uhradí Objednateli krom smluvní pokuty veškeré prokazatelné náklady a škody, které tím Objednateli vznikly.

Čl. VII.

Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, je Zhotovitel odpovědný, jako by dílo provedl sám.

- Veškerá správní rozhodnutí o přípustnosti stavby, pokud jsou nutná z hlediska stavebního zákona a dotčených předpisů, zajistí Objednatel a předloží je Zhotoviteli.

- Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla Zhotoviteli potřebnou součinnost.

- Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí dokončeného díla.

- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je Zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a prodlužuje se tím termín dokončení resp. předání díla.

- Zhotovitel odpovídá v plné výší za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím Objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou pracovníky Zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými Zhotovitelem a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovování díla na základě této smlouvy.

- O průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen vést stavební deník, jehož nedílnou součástí bude Zápis o předání a převzetí staveniště.

- Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

- Objednatel je oprávněn se následně písemně vyjádřit k veškerým zápisům do stavebního deníku a tím vyjádří souhlas resp. nesouhlas s předmětným zápisem.

- Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

- Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k jejíž změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

- Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté s objednatelem.

Čl. VIII.

Kontroly a vyzkoušení díla

- Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat Objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas k pokračování prací. V případě, že se Objednatel na tuto výzvu bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele, prokazatelně mu doručeném. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologiském postupu.

- Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat minimálně 3 dny předem Objednatele k účasti na zkouškách zařízení a Objednatel je povinen se jich zúčastnit.

- Přípravu a provádění předepsaných zkoušek zabezpečuje Zhotovitel na vlastní náklady.

- Podmínkou odevzdání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných dotčenými předpisy. Doklady o těchto zkouškách jsou podmínkou pro převzetí díla. Pokud si Objednatel doklady nepřevezme v dohodnutém termínu, budou mu zaslány doporučeně poštou a má se za to, že si je Objednatel převzal.

Čl. IX.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo dle Čl. I této smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným dokončením a protokolárním převzetím Objednatelem bez vad a nedodělků.

- Objednatel má právo v protokolu o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel může dílo převzít s tím, že v Protokolu o odevzdání a převzetí díla budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

- Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Předání a převzetí díla musí předcházet provedení zkušebního provozu, pokud o to Objednatel požádá, a technické kontroly díla.

- K předání a převzetí díla Zhotovitel přiloží i veškeré dotčené doklady v českém jazyce.  Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

- Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu Objednatel uvede, zda dílo přejímá nebo ne, pokud Objednatel odmítne dílo převzít, uvede, z jakých důvodů tak učinil.

Čl. X.

Vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na ní

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

  - Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanizmů a dalších věcí potřebných k provedení díla je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla a Protokolu o předání a převzetí vyklizeného staveniště oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. XI.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle Čl. IX. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní písemně u Zhotovitele bezprostředně po jejím zjištění, přičemž Objednatel uvede jasný popis vady díla s uvedením, jak se vada projevuje.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do 72 hodin od obdržení úplné písemné reklamace Objednatele, a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně.

- V případě havarijní vady zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu díla ani v průběhu dvojnásobku doby uvedené v odstavci 6. a 7. tohoto článku, je Objednatel oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění Zhotovitele na tuto skutečnost, třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní tuto vadu díla na náklady Zhotovitele. Záruka na dílo dle této smlouvy tím nebude dotčena.

Čl. XII.

Smluvní pokuty a odstupné

- V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v této smlouvě  vyjma čl. XI. této smlouvy, a to z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

- Při jakémkoli porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. Provádění díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

- Při jakémkoli porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle čl. XI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

- V případě prodlení Objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele      úrok z prodlení ve výši dle Všeobecných obchodních podmínek KZ, a. s..

- Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody, přičemž výše náhrady škody se o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

- Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající Občanským zákoníkem a Všeobecnými obchodními podmínkami Objednatele, které tvoří přílohu č. ………. této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá účinnosti jejím podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

- Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně přijatými písemnými dodatky, výslovně za dodatky označenými, průběžně číslovanými a podepisovanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Veškerá korespondence týkající se smlouvy, zejména jejího plnění a případných změn či dodatků musí být druhé straně zaslána doporučeným dopisem nebo jinak hodnověrným způsobem a opatřená podpisy osob oprávněných. Toto nevylučuje osobní předání korespondence.

- Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro poštu doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušném poštovním úřadě nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti poštovním úřadem zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.

- Neplatnost některého ustanovení této smlouvy, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

- Smluvní strany jsou povinny neprodleně písemně se navzájem vyrozumět o změnách svého obchodního jména a adresy, osob oprávněných k jednání dle smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním 	na úrovni statutárních orgánů či jejich zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor u soudu.

- Smlouva byla podepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

V ……………………… dne:			            V Ústí nad Labem dne:

.................................................			            ..................................................

Zhotovitel                                                                                   Objednatel