## graf
| počet dnů | 1 týden | 2 týden | 3 týden | 4 týden | 5 týden | 6 týden | 7 týden | 8 týden | 9 týden | 10 týden | 11 týden | 12 týden | 13 týden
Začátek platnosti smlouvy
Objednání materiálu
Úvodní jednání se zadavatelem
Projektová dokumentace
Zpracování projektové dokumentace
- mapování existujících telefonních rozvodů
- zjištění existujícícho číslovacího plánu
Zpracování projektové dokumentace
- Zpracování instalačního projektu technologie
- Zpracování návrhu postupu implementace nové technologie
Schvalovací proces
Přípravné práce pro školení
- ovládání tel., aplikací a připrava návodů pro uživatele
- školení personálu
Úživatelské školení - 10 účastníků 4 hodiny
Administrátorské školení - 5 účastníků 3 dny
Instalace technologie a uvedení do provozu
Počátek instalace
Instalace řešení s vysokou dostupností
Instalace aplikací a služeb
Instalace technologií a vytvoření propoje s existujícím systémem
Ověření centrálních služeb systému
Přesun služeb na nové řešení
- VoIP, nahrávání hovorů, kontaktní centrum, spojovatelky
Lokalita A
Instalace technologií a vytvoření propoje s existujícím systémem
Ověření centrálních služeb systému
Přůběžná zkouška lokalita A
- přípravné práce pro přepojení úživatelů
Uživatelé výpadek do 15-ti minut
Přepojení uživatelů přechod na nový systém
Výměna koncových zařízení (nahrazení digitálních telefonů)
Předání převzetí
- výzva k předání převzetí díla v místě plnění
- předání převzetí díla v místě plnení
Lokalita B
Instalace technologií a vytvoření propoje s existujícím systémem
Ověření centrálních služeb systému
Přůběžná zkouška lokalita B
- přípravné práce pro přepojení úživatelů
Uživatelé výpadek do 15-ti minut
Přepojení uživatelů přechod na nový systém
Výměna koncových zařízení (nahrazení digitálních telefonů)
Předání převzetí
- výzva k předání převzetí díla v místě plnění
- předání převzetí díla v místě plnení
Lokalita C
Instalace technologií a vytvoření propoje s existujícím systémem
Ověření centrálních služeb systému
Přůběžná zkouška lokalita C
- přípravné práce pro přepojení úživatelů
Uživatelé výpadek do 15-ti minut
Přepojení uživatelů přechod na nový systém
Výměna koncových zařízení (nahrazení digitálních telefonů)
Předání převzetí
- výzva k předání převzetí díla v místě plnění
- předání převzetí díla v místě plnení
Lokalita D
Instalace technologií a vytvoření propoje s existujícím systémem
Ověření centrálních služeb systému
Přůběžná zkouška lokalita D
- přípravné práce pro přepojení úživatelů
Uživatelé výpadek do 15-ti minut
Přepojení uživatelů přechod na nový systém
Výměna koncových zařízení (nahrazení digitálních telefonů)
Předání převzetí
- výzva k předání převzetí díla v místě plnění
- předání převzetí díla v místě plnení
Předání převzetí celého díla
Výzva k předání převzetí díla
Předání převzetí díla
Zpracování akceptačního protokolu
Kompletní předání díla
dokumentace skutečného provedení
Zpracování dokumentace skutečného provedení
Akceptace dokumentace skutečného provedení