## List1
| etapy/týdny*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. část | Vstupní podklady
2. část | DBP
3. část | IČ (DBP)
4. část | DÚR + DSP
5. část | IČ (ÚŘ + SŘ)
6. část | DPS
Poznámka:
a) | Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
b) | Dokumentace bouracích prací
c) | Inženýrská činnost (povolení odstranění stavby)
d) | Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
e) | Inženýrská činnost (ÚR + SP)
f) | Projektová dokumentace pro provádění stavby
*) | první týden se počítá ode dne podpisu smlouvy, údaj se neváže kalendářnímu pořadí týdne v roce