## pí Němcová - návrh
| etapy/týdny*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1. část | Vstupní podklady | bar: 1 to 3
2. část | DBP | bar: 3 to 6
3. část | IČ (DBP) | bar: 6 to 9
4. část | DSP | bar: 9 to 20
5. část | IČ SŘ | bar: 19 to 30
6. část | DPS | bar: 23 to 30
Poznámka:
a) | Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
b) | Dokumentace bouracích prací
c) | Inženýrská činnost (povolení odstranění stavby)
d) | Dokumentace pro vydání stavebního povolení
e) | Inženýrská činnost SP
f) | Projektová dokumentace pro provádění stavby
*) | první týden se počítá ode dne podpisu smlouvy, údaj se neváže kalendářnímu pořadí týdne v roce

## rev TH
| etapy/týdny*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. část | Vstupní podklady | bar: 1 to 3
2. část | DSP | bar: 3 to 12
3. část | IČ SŘ | bar: 11 to 24
4. část | DPS | bar: 15 to 26
Poznámka:
1. část | Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
2. část | Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
3. část | Inženýrská činnost (stavební povolení)
4. část | Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavební prací dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolním položkovým rozpočtem
*) | první týden se počítá ode dne podpisu smlouvy, údaj se neváže kalendářnímu pořadí týdne v roce