## HMG
FÁZE | ČINNOST | TÝDEN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1. | VP
2. | ST
3. | DÚR + DSP
4. | IČ (ÚŘ + SŘ)
5. | DPS
Použité zkratky:
| VP | TÝDEN 1: Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
| ST | TÝDEN 1: Studie stavby
| DUR + DSP | TÝDEN 1: Dokumentace pro vydání společného povolení
| IČ | TÝDEN 1: Inženýrská činnost - obstarání splečného povolení
| DPS | TÝDEN 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací
Poznámky:
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.

## HMG_VZ na PD (hidden)
FÁZE | ČINNOST | TÝDEN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | VP
2. | Studie stavby
3. | DÚR + DSP
4. | IČ (ÚŘ + SŘ)
5. | DPS
Použité zkratky:
| VP | TÝDEN 1: Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
| STUDIE STAVBY | TÝDEN 1: Studie - návrh nového objektu jako celku plnícího účelové, provozní i legislativní požadavky
| DÚR + DSP | TÝDEN 1: Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
| IČ (ÚŘ + SŘ) | TÝDEN 1: Inženýrská činnost (ÚR + SP)
| DPS | TÝDEN 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby
Poznámky:
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže kalendářnímu pořadí týdne v roce.