# Příloha č. 8 – Požadavky Objednatele na časový Harmonogram

- Harmonogram musí být zpracovaný podle principů uvedených ve Smlouvě a v této příloze. Zhotovitel

je povinen Objednateli předložit úvodní Harmonogram ke dni předání Staveniště.

- Zhotovitel je povinen Objednateli předložit aktualizovaný Harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup prací na Díle, kdykoli přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele. Kdykoli dá   Objednatel   Zhotoviteli   oznámení,   že   Harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit ve lhůtě 10 dní aktualizovaný Harmonogram v souladu s touto přílohou.

- Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Harmonogram musí obsahovat následující údaje:

  - dílčí termíny pro provedení Díla uspořádané podle profesí a částí Díla (např. podle pater),

  - dílčí termíny pro projektovou činnost (zhotovení Dokumentace pro provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace změn stavby před dokončením)

  - data zakrytí částí Díla,

  - dodací lhůty jednotlivých částí Stavby, Dodávek technologií, výrobků a materiálů s dlouhodobou dodací lhůtou (nad 14 dnů),

  - lhůty pro vzorkování, lhůty pro odsouhlasení projektových a dílenských výkresů, technologických specifikací, jakož i výpočtů a výkresů konstrukcí provizorního charakteru,

  - termíny zahájení zkušebního provozu a jeho skončení, kolaudace a převzetí Díla,

  - termíny individuálních zkoušek a komplexního vyzkoušení,

  - aktuální stav provádění Díla odpovídající odsouhlaseným výkazům provedených prací,

  - platební kalendář.

- Harmonogram bude koncipován tak, aby umožňoval alespoň základní řízení projektu, tj. kontrolu postupu výstavby (dokončenost), metodu kritické cesty a kontrolu nákladů (cash-flow). V Harmonogramu budou vyznačeny závazné termíny stanovené  Smlouvou.

- Povinnou přílohou Harmonogramu je písemná zpráva vypracovaná Zhotovitelem ke každému upřesnění (aktualizaci) Harmonogramu, která obsahuje:

  - údaje o aktuálním nebo hrozícím zpoždění provádění Díla i s jeho důvody,

  - vliv aktuálního nebo hrozícího zpoždění na závazné či konečné termíny, a

  - opatření, která jsou nezbytná k dodržení závazných termínů.

- Zhotovitel je povinen v aktualizovaném Harmonogramu zaznamenat změněné údaje z předchozího Harmonogramu tak, aby byly rozeznatelné všechny změny. Pokud Objednatel neodsouhlasí aktualizovaný Harmonogram, vrátí jej společně se svými poznámkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen jej upravit podle poznámek Objednatele a předložit jej v termínu stanoveném Objednatelem znovu ke schválení. Aktualizace Harmonogramu ani jeho odsouhlasení nemá vliv na závazné termíny a povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy.

- Zhotovitel vyvěsí vždy poslední aktualizovaný Harmonogram v kanceláři hlavního stavbyvedoucího.