## HMG
FÁZE | ČINNOST | TÝDEN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. | VP
2. | DUR + DSP
3. | IČ (DUR+DSP)
4. | DPS
5. | DBP
6. | IČ (DBP)
Použité zkratky:
| VP | TÝDEN 1: Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
| DUR + DSP | TÝDEN 1: Dokumentace pro vydání společného povolení (Novostavba TS1)
| IČ(DUR+DSP) | TÝDEN 1: Inženýrská činnost - obstarání splečného povolení (Novostavba TS1)
| DPS | TÝDEN 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací (Novostavba TS1)
| DBP | TÝDEN 1: Dokumentace bouracích prací (Stávající TS1)
| IČ (DBP) | TÝDEN 1: Inženýrská činnost - obstarání povolení odstranění stavby (Stávající TS1)
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.