## Predikce HMG
FÁZE | ČINNOST |  | TÝDEN
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. | VP
2. | Revize
3. | IČ
4. | DPS
část 4.1
část 4.2
část 4.3
Použité zkratky:
1. | VP |  | TÝDEN 1: Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
2. | Revize |  | TÝDEN 1: Revize vybraných částí projektu – zapracování nových požadavků zadavatele vč. ověření funkčnosti celku
3. | IČ |  | TÝDEN 1: Inženýrská činnost - zajištění souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením
4. | DPS |  | TÝDEN 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací
| část 4.1 | - | TÝDEN 1: Energocentrum – trafostanice vč. náhradního zdroje el. energie
| část 4.2 | - | TÝDEN 1: Záložní zdroj medicinálních plynů
| část 4.3 | - | TÝDEN 1: Novostavba – objekt SO-06 Emergency a objekt SO-01 OS, JIP, CHIR vč. provozního propojení na 1.NP stávajícího objektu
Poznámky:
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.