## List1
FÁZE | ČINNOST | TÝDEN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. | Sdělení o výběru GDS, podpis SOD
2. | Objednávka technologií
3. | Dodávka technologií
4. | Příprava a zařízení staveniště - SO 01
5. | Provádění prací - SO 02 - TS 1 vč. DAG
6. | Provádění prací - SO 03 - Napojovací kolektor
7. | Provádění prací - SO 04 - Areálová část přípojky VN
8. | Provádění prací - SO 05 - Areálové vedení VN
9. | Provádění prací - SO 06 - Přeložky NN vedení
10. | Provádění prací - SO 07 - Areálová dešťová kanalizace vč. vsakování
11. | Provádění prací - SO 09 - Návrh sadových úprav
12. | Provádění prací - SO 10 - Demolice stávající trafostanice
13. | Provozní a integrační zkoušky technologie nové TS1
14. | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, kolaudace
15. | Předání zakázky
Poznámky:
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.