## VP+(DUR+DSP)+IČ+DPS+DPI
FÁZE | ČINNOST | TÝDEN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1. | VP
2. | DUR + DSP
3. | IČ (ÚŘ + SŘ)
4. | DPS
5. | DPI
Použité zkratky:
| VP | TÝDEN 1: Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
| ST | TÝDEN 1: Studie stavby
| DUR + DSP | TÝDEN 1: Dokumentace pro vydání společného povolení
| IČ | TÝDEN 1: Inženýrská činnost - obstarání splečného povolení
| DPS | TÝDEN 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací
| DPI | TÝDEN 1: Projekt souborného řešení interiéru, informačního systému a komunikační grafiky v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace
Poznámky:
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.