## Původní
FÁZE | ČINNOST | TÝDEN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1. | VP | bar: TÝDEN 1 to TÝDEN 6
2. | DSP | bar: TÝDEN 4 to TÝDEN 10
2. | IČ | bar: TÝDEN 11 to TÝDEN 16
3. | DPS | bar: TÝDEN 1 to TÝDEN 18
Použité zkratky:
| VP | TÝDEN 1: Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
| DSP | TÝDEN 1: Dokumentace pro stavební povolení a vyjádření DOSS
| IČ | TÝDEN 1: Inženýrská činnost - Stavební povolení a vyjádření DOSS
| DPS | TÝDEN 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací
Poznámky:
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.
V ………………………………… dne …………………………………..
Podpis:
titul, jméno, příjmení, funkce, razítko oprávněné osoby jednat jménem uchazeče

## rev TH
FÁZE | ČINNOST | TÝDEN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. | VP
2. | EK
3. | DSP
4. | IČ
5. | DPS
Použité zkratky:
| VP | TÝDEN 1: Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
| EK | TÝDEN 1: Energetická koncepce
| DSP | TÝDEN 1: Dokumentace pro společné povolení a vyjádření DOSS
| IČ | TÝDEN 1: Inženýrská činnost - společné povolení a vyjádření DOSS
| DPS | TÝDEN 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací
Poznámky:
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.
V ………………………………… dne …………………………………..
Podpis:
titul, jméno, příjmení, funkce, razítko oprávněné osoby jednat jménem uchazeče