## krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Oprava fasády a výměna střešní krytiny objektu "P" Nemocnice Děčín | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části | [10 empty] | Místo
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 5 | % z | 0 |  | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 | % z | 0 |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Oprava fasády a výměna střešní krytiny objektu "P" Nemocnice Děčín
Objekt: |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  | EČO:
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Práce a dodávky | 0 | 0 | 0
1 | bourací práce | 0 | 0 | 0
2 | sanace | 0 | 0 | 0
3 | svislé konstrukce | 0 | 0 | 0
4 | úprava povrchů vnitřních | 0 | 0 | 0
5 | úprava povrchů vnějších | 0 | 0 | 0
6 | balkony | 0 | 0 | 0
7 | osazování výplní otvorů | 0 | 0 | 0
8 | lešení | 0 | 0 | 0
9 | přesun hmot | 0 | 0 | 0
10 | tesařské konstrukce | 0 | 0 | 0
11 | klempířské konstrukce | 0 | 0 | 0
12 | pokrývačské práce | 0 | 0 | 0
13 | truhlářské konstrukce | 0 | 0 | 0
14 | zámečnické konstrukce | 0 | 0 | 0
15 | ostatní konstrukce | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## položkový rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava fasády a výměna střešní krytiny objektu "P" Nemocnice Děčín
Objekt: |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  | EČO:
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
| 1 | bourací práce |  |  | 0
1 | 962042334 | bourání pilířů z betonu prostého | m3 | 0.29484 | 0 | 2.2 | 0.64865
|  | 0,13*0,18*0,63*20 - pilířky balkónu 1 |  | 0.29484
2 | 962042320 | bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 | 0.36405 | 0 | 2.2 | 0.80091
|  | 0,40*0,63*0,20*2 - zídky balkónu 1 |  | 0.1008
|  | 6,75*0,30*0,13 - hlava zábradlí |  | 0.26325
3 | 968082017 | vybourání plastových rámů oken včetně křídel pl přes 2 m2 | m2 | 2.4272 | 0 | 0.051 | 0.12379
|  | 1,48*1,64 |  | 2.4272
4 | 965042241 | bourání podkladů pod dlažby nebo mazaniny bet tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.95 | 0 | 2.2 | 4.29
|  | 6*0,20 - podlaha balkónu 1 |  | 1.2
|  | 5*0,15 - podlaha balkónu 2 |  | 0.75
5 | 965042131 | bourání podkladů pod dlažby nebo mazaniny bet tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.24 | 0 | 2.2 | 0.528
|  | 3*0,08 - podlaha balkonu 3 |  | 0.24
6 | 767161833 | demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hm 1 m do 20 kg k dalšímu použití | m | 9.24 | 0 | 0.016 | 0.14784
|  | 2,66+2,18 - balkón 2 |  | 4.84
|  | 4,40 - balkon 3 |  | 4.4
7 | 767161870 | demontáž madel rovných k dalšímu použití | m | 3.5 | 0 | 0.016 | 0.056
3,5 - madlo u venkovních schodů
8 | 764002851 | demontáž oplechování parapatů do suti | m | 19.85 | 0 | 0.00167 | 0.033149
|  | 1,30*4+1,30*4 - jižní pohled |  | 10.4
|  | 0,60+0,60 - východní pohled |  | 1.2
|  | 1,3+1,1+1,1+0,85+0,5+2,10 - severní pohled |  | 6.95
|  | 1,30 - západní pohled |  | 1.3
9 | 764002861 | demontáž oplechování říms do suti | m | 63.24 | 0 | 0.00223 | 0.14103
|  | 5,85+0,45+7,18 -severní pohled sokl |  | 13.48
|  | 4,40 - severní pohled balkon 3 |  | 4.4
|  | 5,87+3,94 - západní pohled - sokl |  | 9.81
|  | 11,05 - jižní pohled - sokl |  | 11.05
|  | 1,40*3 - jižní pohled - římsa mezi okny |  | 4.2
|  | 0,5+3,0+3,0+5,80 - východní pohled sokl |  | 12.3
|  | 7,2+0,4+0,4 - východní pohled balkón |  | 8
10 | 764002841 | demontáž oplechování horních zdí a nadezdívek do suti | m | 4.84 | 0 | 0.00191 | 0.0092444
|  | 2,66+2,18 - balkon 2 |  | 4.84
11 | 764002871 | demontáž lemování zdí do suti | m | 47.37 | 0 | 0.00175 | 0.082897
|  | 1,15+0,25*2+1,05+1,25+2,70+2,70+0,40+0,40 - balkon 1 |  | 10.15
|  | 2,36+1,90+2,36+1,90 - balkon 2 |  | 8.52
|  | 2,80 - balkon 3 |  | 2.8
|  | 5,25+3,0+3,0 - vikýř východ |  | 11.25
|  | 3,20*2+2,75 - vikýř sever |  | 9.15
|  | 5,50 - vikýř jih |  | 5.5
12 | 764002881 | demontáž lemování střešních prostupů | m2 | 1 | 0 | 0.00584 | 0.00584
komíny
13 | 764003801 | demontáž lemování trub, konzol, držáků do suti | kus | 3 | 0 | 0.00188 | 0.00564
14 | 764004821 | demontáž nástřešního žlabu do suti | m | 68.95 | 0 | 0.00605 | 0.41715
|  | 11,55+10,80+5,90+0,55+7,80+6,35+2,30+5,1 - hlavní střecha |  | 50.35
|  | 3,0+2,30+2,30 - vikýř 2 |  | 7.6
|  | 2,50+2,50+6,0 - vikýř 1 |  | 11
15 | 764004841 | demontáž háků do suti | kus | 143 | 0 | 0.0094 | 1.3442
|  | 24+22+12+2+16+13+5+11+6+5+5+5+5+12 |  | 143
16 | 764004861 | demontáž svodů do suti | m | 49.85 | 0 | 0.00394 | 0.19641
|  | 9,4+10+0,3+0,25+4,90+9,5+10,3+5,2 |  | 49.85
17 | 764001801 | demontáž podkladního plechu do suti | m | 68.95 | 0 | 0.00176 | 0.12135
18 | 764001891 | demontáž úžlabí do suti | m | 24.4 | 0 | 0.00348 | 0.084912
|  | 4,8*2 - vikýř 3 |  | 9.6
|  | 2,5*2 - vikýř 2 |  | 5
|  | 5,0+4,8 |  | 9.8
19 | 764002801 | demontáž závětrné lišty do suti | m | 2.4 | 0 | 0.0017 | 0.00408
|  | 1,2*2 - malý vikýř chodba |  | 2.4
20 | 764002821 | demontáž střešního výlezu do suti | kus | 3 | 0 | 0.015 | 0.045
21 | 764001841 | demontáž střešní krytiny | m2 | 180.9 | 0 | 0.00312 | 0.56441
|  | 40+31+8,5+13,5+20+0,65+0,65+1+32,5+3,0+4,5+4,5+4,6+12+4,5 |  | 180.9
22 | 762341811 | demontáž bednění střech z prken | m2 | 180.9 | 0 | 0.015 | 2.7135
23 | 767661811 | demontáž mříží pevných | m2 | 7.1052 | 0 | 0.02 | 0.1421
|  | 0,5*0,76*2+0,5*0,77*2+0,5*0,76+0,86*0,9+0,86*0,9+0,86*1,28*2+1,39*1,04 |  | 7.1052
24 | 978015361 | otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové omítky 1 a 2 v rozsahu 40 - 50% | m2 | 396.111 | 0 | 0.029 | 11.4872
|  | 357,313 - celková plocha fasády bez kamenného soklu |  | 357.3127
|  | 3,0 - podhled balkon 3 |  | 3
|  | 5,0 - podhled balkon 2 |  | 5
| ostění 1.NP | 0,2*(1,05*8+1,73*8+2,6*4+1,75*4+0,5*2+0,8*2+1,05*6+1,73*6+1,94*2+1,73*2+1,04*4+0,53*4) |  | 14.508
| ostění 1.NP | 0,25*(1,24+2,48*2) |  | 1.55
| ostění 2.NP | 0,15*(1,05*8+1,73*8+0,92+2,45*2+0,5*2+0,8*2+0,84*4+1,51*4+0,85*2+1,51*2+1,05+2,59*2) |  | 7.6515
| ostění 2.NP | 0,15*(1,48*2+1,64*2+1,48*2+1,64*2+1,52+2,34*2+1,36+2,64*2) |  | 3.798
| ostění 2.NP | 0,15*(1,02+2,5*2) |  | 0.903
| ostění 2.NP | 0,08*(1,05+2,53*2) |  | 0.4888
| ostění 3.NP | 0,15*(0,88*4+1,23*4+0,88*2+1,23*2) |  | 1.899
25 | 741421811 | demontáž drátu lana nebo svodného vedení | bm | 50 | 0 | 0.0004 | 0.02
50
26 | 776691914 | vyvěšen dřevěných dveřních křídel dveří pl do 2 m2 | ks | 1 | 0
27 | 974031132 | vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm - odhad | bm | 120 | 0 | 0.006 | 0.72
28 | 767996801 | demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním do 50 kg | kg | 5.64 | 0 | 0.001 | 0.00564
|  | (6*4+6,4+1+6+2+2+1+2+6+5+1)*0,1 - odstranění kovových prvků na fasádě |  | 5.64
29 | 767821812 | demontáž poštovní schránky zavěšené - zpětná monáž | kus | 1 | 0
30 | 997013113 | vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m | t | 24.739 | 0 |  | 24.739
31 | 997013501 | odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením | t | 24.739 | 0
32 | 997013509 | příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 272.1285 | 0
|  | 24,727*11 |  | 272.1285
33 | 997013603 | poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu | t | 24.739 | 0
| 2 | sanace |  |  | 0
34 | 985441111 | přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 4,5 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 34 | 0 | 0.00098 | 0.03332
|  | 3*10+4*1 |  | 34
35 | 985441112 | přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 11 | 0 | 0.00113 | 0.01243
|  | 5*1+6*1 |  | 11
| 3 | svislé konstrukce |  |  | 0
36 | 310238211 | zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzáklad cihlami pál na MVC | m3 | 0.18 | 0 | 1.8775 | 0.33795
|  | 0,5*0,8*0,45 |  | 0.18
| 4 | úprava povrchů vnitřních |  |  | 0
37 | 611325223 | vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 1 | 0 | 0.0415 | 0.0415
|  | zazděné okno v 1.NP |  | 1
38 | 612325302 | vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 0.936 | 0 | 0.03358 | 0.031431
|  | 0,15*(1,48*2+1,64*2) - výměna okna v kartotéce |  | 0.936
| 5 | úprava povrchů vnějších |  |  | 0
39 | 629995215 | očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným - kamenný sokl | m2 | 85.6653 | 0 | 0.00577 | 0.49429
| a | severní pohled
|  | 23.5 |  | 23.5
|  | (0,5*0,77*-2+0,5*0,76*-2) |  | -1.53
| a | západní pohled
|  | 19.5 |  | 19.5
|  | 0,5*0,76*-1+1*1,9*-1 |  | -2.28
| a | jižní pohled
|  | 20 |  | 20
|  | 0,86*0,9*-2+0,86*1,28*-2 |  | -3.7496
| a | východní pohled
|  | 20.75 |  | 20.75
|  | 4*1,29*-1+0,51*0,8*-1 |  | -5.568
| a | arkýř
|  | 7,2*0,61*1 |  | 4.392
|  | 1,39*0,61*-1 |  | -0.8479
| a | ostění |  | 1.518
1.248
3.04
0.183
1.045
0.488
| a | horní hrana soklu |  | 3.9768
40 | 629995101 | očištění vnějších ploch tlakovou vodou - omítka | m2 | 357.3127 | 0
|  | severní pohled |  | 93.8631
| hlavní fasáda | 13,03*7*1 |  | 91.21
| vikýř 2 čelo | 2,71*2,30*1 |  | 6.233
| vikýř 1 bok | 2,2*2,30*0,5 |  | 2.53
| římsa hlavní | 13,03*0,40 |  | 5.212
| římsa vikýř 2 | 2,71*0,30 |  | 0.813
| římsa vikýř 1 | 2,20*0,30 |  | 0.66
| okno | 1,94*1,73*-1 |  | -3.3562
| okno | 1,05*1,73*-1 |  | -1.8165
| dveře balkon | 1,05*2,59*-1 |  | -2.7195
| okno balkon | 0,85*1,51*-1 |  | -1.2835
| okno kancel. | 0,84*1,51*-2 |  | -2.5368
| okno vikýř 2 | 0,88*1,23*-1 |  | -1.0824
|  | západní pohled |  | 77.9517
| hlavní fasáda | 5,67*7*1 |  | 39.69
| hlavní fasáda | 4,92*7*1 |  | 34.44
| bok vikýře 2 | 2,2*2,3*0,5 |  | 2.53
| okno | 1,04*0,53*-2 |  | -1.1024
| okno | 1,05*1,73*-1 |  | -1.8165
| okno | 1,48*1,64*-2 |  | -4.8544
| dveře balkon | 1,05*2,22*-1 |  | -2.331
| římsa hlavní | 5,67*0,40 |  | 2.268
| římsa hlavní | 4,92*0,40 |  | 1.968
| římsa vikýř 2 | 2,2*0,30 |  | 0.66
| zeď pod balkonem | 6.5 |  | 6.5
|  | jižní pohled |  | 81.5512
| hlavní fasáda | 13,03*7*1 |  | 91.21
| vikýř 1 bok | 2,2*2,30*0,5 |  | 2.53
| římsa hlavní | 13,03*0,40 |  | 5.212
| římsa vikýř 1 | 2,20*0,30 |  | 0.66
| okno | 1,05*1,73*-8 |  | -14.532
| dveře | 1,24*2,8*-1 |  | -3.472
| okno balkon | 1,52*2,34*-1 |  | -3.5568
| zeď pod balkonem | 3.5 |  | 3.5
|  | východní pohled |  | 76.2467
| hlavní fasáda | 10,14*7*1 |  | 70.98
| rozšíření | 0,45*7*1 |  | 3.15
| čelo vikýře 1 | 5,24*2,3*1 |  | 12.052
| bok vikýře 2 | 2,2*2,3*0,5 |  | 2.53
| římsa hlavní | 10,14*0,4 |  | 4.056
| římsa vikýř 1 | 5,24*0,3 |  | 1.572
| římsa vikýř 2 | 2,2*0,3 |  | 0.66
| odpočet arkýře | 4*3*-1 |  | -12
| dveře balkon | 0,85*2,32*-1 |  | -1.972
| okno | 1,05*1,73*-1 |  | -1.8165
| okno | 0,5*0,8*-2 |  | -0.8
| okno vikýř 1 | 0,88*1,23*-2 |  | -2.1648
|  | arkýř |  | 27.7
| arkýř | 7,2*4,3*1 |  | 30.96
| boky arkýře | 0,4*4,3*2 |  | 3.44
| okno arkýř | 2,6*1,75*-2 |  | -9.1
| římsa | 0,3*(0,4+7,2+0,4) |  | 2.4
41 | 319201321 | vyrovnání nerovného povrchu zdiva - úprava ostění oken a dveří | m2 | 38.4304 | 0 | 0.02857 | 1.098
| J | 0,20*(1,05+1,73*2)*8+1,52+2,34*2+2,6*1,75*2 |  | 22.516
| V | 0,20*(0,5+0,8*2+1,05+1,73*2+0,5*0,8*2+1,02*2,5*2+1,05+2,53*2) |  | 3.724
| V | 0,20*(0,88+1,23*2+0,88+1,23*2) |  | 1.336
| S | 0,20*(1,94+1,73*2+1,05*1,73*2+0,84+1,51*2+0,84+1,51*2+0,85+1,51*2) |  | 4.1246
| S | 0,20*(1,05*2,59*2+0,88+1,23*2) |  | 1.7558
| Z | 0,20*(1,04+0,53*2+1,04+0,53*2+1,05+1,73*2+1,48+1,64*2+1,48+1,64*2+1,36+2,64*2) |  | 4.974
42 | 460941222 | vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm, š do 7 | bm | 120 | 0 | 0.0006 | 0.072
43 | 622131101 | cementový postřik nanášený celoplošně ručně - 50 % | m2 | 198.0555 | 0 | 0.00735 | 1.4557
| b | 396,111/2 |  | 198.0555
44 | 622321121 | vápenocementová jádrová omítka hladká vnějších stěn | m2 | 198.0555 | 0 | 0.0231 | 4.5751
b
45 | 622143003 | montáž omítkových plastových profilů | m | 145.06 | 0 | 0 | 0
|  | 1,05*7+2,6*2+0,5*1+1,94*1+1,04*2+1,24*1+1,73*2*8+1,75*2*2+0,8*2*1+0,53*2*2+2,48*2 |  | 61.67
|  | 1,05*6+1,02*1+0,92*1+0,5*1+0,84*2+0,85*1+1,48*2+1,52*1+1,36*1 |  | 17.11
|  | 1,73*2*4+2,45*0*1+2,5*2*1+2,53*2*1+0,8*2*1+1,51*2*3+2,59*2*1+1,64*2*2+2,34*2*1+2,64*2*1 |  | 56.26
|  | 0,88*3+1,23*2*3 |  | 10.02
46 | MAT | omítkový plastový profil | m | 152 | 0 | 0 | 0
|  | 145,06*1,05 |  | 152
47 | 622331121 | cementová omítka hladká jednovrstvá nanášená ručně - renovační stěrka | m2 | 396.111 | 0 | 0.0315 | 12.4775
| b, c | 396.111
48 | 612325301 | vápenocementová omítka hladká ostění nebo nadpraží | m2 | 38.4304 | 0 | 0.03045 | 1.1702
49 | 629991011 | zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 67.3419 | 0
| 1.PP | 0,5*0,77*2+0,5*0,76*3+1*1,9+0,86*0,9*2+0,86*1,28*2+1,39*1,04+0,51*0,8 |  | 9.4132
| 1.NP | 1,05*1,73*7+2,6*1,75*2+0,5*0,8+1,94*1,73+1,04*0,53*2+1,24*2,48 |  | 29.7493
| 2.NP | 1,05*1,73*4+0,85*2,32+0,5*0,8+0,84*1,51*2+0,85*1,51+1,05*2,59+1,48*1,64*2+1,52*2,34+1,36*2,64 |  | 28.1794
50 | 629135102 | vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm | bm | 30.27 | 0 | 0.01032 | 0.31239
|  | 0,5*5+0,51 |  | 3.01
|  | 1,05*7+1,04*2+2,6*2+0,5*1+1,94 |  | 17.07
|  | 1,05*4+0,5*1+0,84*2+0,85*1+1,48*2 |  | 10.19
51 | 622151001 | penetrační nátěr stěn | m2 | 434.541 | 0 | 0.00022 | 0.095599
|  | 396,111+38,43 |  | 434.541
52 | 621151001 | penetrační nátěr podhledů | m2 | 8 | 0 | 0.0003 | 0.0024
|  | 3+5 |  | 8
53 | 629999042 | příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části | m2 | 30.1828 | 0 |  | 0
|  | 30.1828 |  | 30.1828
54 | 629999030 | příplatek za provádění omítaných ploch do 10 m2 | m2 | 59.084 | 0
|  | 59.084 |  | 59.084
55 | 622142002 | potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem | m2 | 396.111 | 0 | 0.00028 | 0.11091
56 | 621531012 | tenkovrstvá silikonová omítka zrnitá vnějších podhledů | m2 | 8 | 0 | 0.00275 | 0.022
57 | 622531012 | tenkovrstvá silikonová omítka zrnitá vnějších stěn | m2 | 396.111 | 0 | 0.00275 | 1.0893
| 6 | balkony |  |  | 0
58 | 985131111 | očištění ploch podlah tlakovou vodou | m2 | 22 | 0
|  | 6+5*2+3*2 |  | 22
59 | 985131311 | ruční dočištění ploch podlah ocelovými kartáči | m2 | 22 | 0
60 | 985139112 | příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 22 | 0
61 | 632451234 | potěr cementový ve spádu tl 45 do 50 mm | m2 | 14 | 0 | 0.11 | 1.54
|  | 6+5+3 |  | 14
62 | 622135002 | vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou | m2 | 6.304 | 0 | 0.0273 | 0.1721
|  | 8*0,20+8*0,30+2,36*0,2+1,9*0,20+0,3*2,66+0,3*2,18 parapety balkonu |  | 6.304
63 | 985323111 | spojovací můstek betonu na cement bázi | m2 | 22.456 | 0
| balkon 1 | 0,3*8,0+6 |  | 8.4
| balkon 2 | 0,3*(2,18+2,66)+5 |  | 6.452
| balkon 3 | 3 |  | 3
| balkon 1 | 0,20*8+3,7*0,20 |  | 2.34
| balkon 2 | 0,20*(2,36*2+1,9*2) |  | 1.704
| balkon 3 | 2,80*0,2 |  | 0.56
64 | 985323912 | příplatek k cenám spoj můstku za plochu do 10 m2 | m2 | 22.456 | 0
65 | 711191201 | provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 17.852 | 0
66 | 711192201 | provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé, 2 vrstvy | m2 | 4.604 | 0
67 | MAT | hydroizolační stěrka | kg | 76.3504 | 0
|  | 22,456*3,4 |  | 76.3504
68 | 771574515 | montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 11 | 0
|  | 6+5 |  | 11
69 | MAT | keramická dlažba | m2 | 12 | 0
|  | 11*1,08 |  | 12
70 | 771577222 | přípl k mont podlah keram lep cem flexibilním rychletuh lep za omezený prostor | m2 | 11 | 0
71 | 777511101 | krycí epoxidová stěrka tl do 1 mm dekorativní | m2 | 3 | 0
| balkon 3 | 3
| 7 | osazování výplní otvorů |  |  | 0
72 | 648922421 | osazování parapetních desek ze ŽB š přes 200 do 400 mm na MC | m | 4.22 | 0
73 | MAT | betonový parapet, tl betonu 3 cm, drážka okapničky, bílý cement | m | 4.22 | 0
|  | 0,5*5 |  | 2.5
|  | 0,86*2 |  | 1.72
| 8 | lešení |  |  | 0
74 | 941111112 | montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami v přes 10 do 25 m | m2 | 855 | 0
|  | 16,5*15 |  | 247.5
|  | 12*15 |  | 180
|  | 16,5*15 |  | 247.5
|  | 12*15 |  | 180
75 | 941111212 | příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami v přes 10 do 25 m | m2 | 68400 | 0
76 | 941111812 | demontáž lešení řadového trubkového s podlahami v přes 10 do 25 m | m2 | 855 | 0
77 | 944511111 | montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 855 | 0
78 | 944511211 | příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 51300 | 0
79 | 944511811 | demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 855 | 0
| 9 | přesun hmot |  |  | 0
80 | 998011003 | přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 25.1441 | 0 |  | 25.1441
| 10 | tesařské konstrukce |  |  | 0
81 | 762341210 | montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken | m2 | 180.9 | 0
82 | MAT | řezivo | m3 | 5.6983 | 0
|  | 180,9*0,03*1,05 |  | 5.6983
83 | 762342214 | montáž laťování na střechách jednod skl do 60° osové vzd přes 150 do 360 mm | m2 | 180.9 | 0
84 | MAT | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0.32562 | 0
|  | 180,9*1,20*0,03*0,05 |  | 0.32562 |  |  |  | k
85 | 762342511 | montáž kotralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 200 | 0
86 | MAT | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0.5184 | 0
|  | 180*1,20*0,04*0,06 |  | 0.5184
87 | 762395000 | spojovací prostředky krovů, bednění, laťování | m | 6.5424 | 0
88 | 998762203 | přesun hmot procentní pro kce tesařské v obj přes 12 do 24 m | % | 5.79 | 0
| 11 | klempířské konstrukce |  |  | 0
89 | 764021403 | podkladní plech z Al plechu rš 250 mm | m | 71.11 | 0
| 16/k | 11,75+11,40+5,85+0,45+8,10+6,5+2,15+5,20+2,70+2,70+6,0+2,56+3,20+2,55 |  | 71.11
90 | 764221467 | oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm | m | 26.8 | 0
| 17/k | 5,0+4,8+2,5+2,5+4,8+4,+1,6+1,6 |  | 26.8
91 | 764222402 | oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 200 mm | m | 2.4 | 0
| 18/k | 1,2+1,2 |  | 2.4
92 | 764222433 | oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm | m | 71.1 | 0
| 19/k | 11,75+11,40+5,85+0,45+8,1+6,5+2,15+5,2+2,7+2,7+6,0+2,55+3,20+2,55 |  | 71.1
93 | 764223452 | střešní výlez pro krytinu skládanou | ks | 3 | 0
20/k
94 | 764224405 | oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z Al plechu rš 400 mm | m | 4.84 | 0
| 14/k | 2,66+2,18 |  | 4.84
95 | 764225445 | příplatek za zvýšenou pracnost při oplech rohů, nadezdívek z Al plechu rš do 400 | kus | 1 | 0
96 | 764226403 | oplechování parapetu rovných mechanické kot z Al plechu rš 250 mm | m | 34.95 | 0
| 3/k | 1,3*11 |  | 14.3
| 4/k | 2,10*1 |  | 2.1
| 5/k | 1,05*2 |  | 2.1
| 6/k | 0,5*2 |  | 1
| 7/k | 2,6*2 |  | 5.2
| 8/k | 0,6*1 |  | 0.6
| 9/k | 1,2*3 |  | 3.6
| 10/k | 1,10*2 |  | 2.2
| 11/k | 0,85*1 |  | 0.85
| 12/k | 1,50*2 |  | 3
97 | 764226465 | příplatek za zvýšenou pracnost oplech rohů parap rovných z Al plechu rš do 400 | ks | 14 | 0
|  | 11+1+2 |  | 14
98 | 764228404 | oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm | m | 40.95 | 0
| 1/k | 11,05+0,5+5,79+5,95+0,45+7,4+3,94+5,87 |  | 40.95
99 | 764228445 | příplatek k cenám rovné ř. z Al plechu za zvýš prac provedení rohu rš do 400 | ks | 6 | 0
100 | 764228454 | oplech římsy oblé mechan kotv z Al plechu rš 330 mm | m | 9.6 | 0
| 2/k, 15/k | 2,6*2 + 4,4 |  | 9.6
101 | 764228455 | oplech římsy oblé mechan kotv z Al plechu rš do 400 mm | m | 8 | 0
| 13/k | 7,2+0,4+0,4 |  | 8
102 | 764322415 | spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 400 mm | m | 12.4 | 0
| 21/k | 3,5+3,5+2,8+2,8 |  | 12.4
103 | 764324412 | lemování prostupů střech s krytinou skládanou z Al plechu | m2 | 1.5 | 0
22/k
104 | 764325423 | lemování trub, konzol z Al plechu střech s krytinou skládanou | ks | 3 | 0
105 | 764523407 | žlab nástřešní oblého tvaru vč háků, čel a hrdel z Al plechu rš 670 mm | m | 62.44 | 0
| 23/k | 11,75+11,04+5,85+0,5+8,1+6,5+2,15+5,2+2,35+2,35+3,2+2,7+2,7+6,0 |  | 70.39
|  | (5,24+2,71)*-1 |  | -7.95
106 | 764523409 | žlab nástřešní oblého tvaru vč háků, čel a hrdel z Al plechu rš 800 mm | m | 7.95 | 0
| 24/k |  |  | 7.95
107 | 764523427 | příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení rohu nebo koutu rš 670 mm | ks | 12 | 0
|  | 8+4 |  | 12
108 | 764528422 | svody kruhové vč objímek, kolen, odskoků z Al plechu pr 100 mm | m | 42.7 | 0
| 25/k | 0,5+0,5+0,3+0,2+8,9 |  | 10.4
|  | 0,5+0,5+0,3+0,2+9,7 |  | 11.2
|  | 0,5+0,5+0,3+0,2+8,7 |  | 10.2
|  | 0,5+0,5+0,3+0,2+9,4 |  | 10.9
109 | 764528421 | svody kruhové vč objímek, kolen, odskoků z Al plechu pr 80 mm | m | 9.7 | 0
| 26/k | 5,20+4,50 |  | 9.7
110 | 764764203 | žlab podokapní půlkruhový rš 250 mm z Al plechu | m | 8 | 0
| 27/k | 7,2+0,4+0,4 |  | 8
111 | 764224402 | lemování zdí balkónů z Al plechu rš 200 mm | m | 21.47 | 0
| 28/k | 1,15+0,25*2+1,05+1,25+2,70+2,70+0,40+0,40 - balkon 1 |  | 10.15
|  | 2,36+1,90+2,36+1,90 - balkon 2 |  | 8.52
|  | 2,80 - balkon 3 |  | 2.8
112 | 998764203 | přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 m | % | 1.61 | 0
| 12 | pokrývačské práce |  |  | 0
113 | 765133001 | krytina vláknocementová sklonu do 30°skládaná ze šablon s povrchem hladkým | m2 | 180.9 | 0
114 | 765133011 | okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon | m | 71.1 | 0
115 | 765133021 | nároží vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon s povrchem hladkým | m | 53.2 | 0
|  | 5,25+5,25+5+5+4,35+4,35+9,3+4,6+5,1+2,5+2,5 |  | 53.2
116 | 765133035 | hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem | m | 7.25 | 0
|  | 1,91+2,10+2,95+1,1 |  | 7.25
117 | 765133041 | úžlabí vláknocementové krytiny zasekáním šablon podél oplechování | m | 27.6 | 0
|  | 5,10+4,8+2,5+2,5+1,6+1,6+4,7+4,8 |  | 27.6
118 | 765133091 | příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování | m | 180.9 | 0
119 | 765131281 | příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° | m | 180.9 | 0
120 | 765191023 | montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° | m2 | 180.9 | 0
121 | 765191091 | příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační folie za sklon přes 30° | m2 | 180.9 | 0
122 | MAT | podstřešní folie | m2 | 217 | 0
|  | 180,9*1,2 |  | 217
123 | 998765203 | přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 | % | 6.03 | 0
| 13 | truhlářské konstrukce |  |  | 0
124 | 766622132 | montáž plast oken pl přes 1m2 otevíravých výška do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2.4436 | 0
|  | 1,49*1,64 |  | 2.4436
125 | MAT | okno plastové, 6 - dílný prvek, 1490 x 1640 mm, sklo U = 1,1, barva bílá | ks | 1 | 0
126 | 766660002 | montáž dveřních křídel otvír jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | ks | 1 | 0
127 | MAT | dveře vchodové, 900/1900 mm, hladké plné, barva hnědá | ks | 1 | 0
128 | R | montáž dřevěných okenic | ks | 10 | 0
129 | MAT | dřevěné okenice 400/1750 mm, speciální exteriérová lazura, bez funkčního kování | ks | 20 | 0
130 | MAT | dvoukřídlá okenice - kování, aretace | ks | 10 | 0
131 | 998766202 | přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské výška objektu do 12 m | % | 1.08 | 0
| 14 | zámečnické konstrukce |  |  | 0
132 | 767662120 | montáž mříží pevných přivařených | m2 | 7.0952 | 0
133 | MAT | dodávka mříží, nátěr | m2 | 7.0952 | 0
| 1/m | 860/900 mm |  | 1.548
| 2/m | 860/1280 mm |  | 2.2016
| 3/m | 1390/1040 mm |  | 1.4456
| 4/m | 500/760 mm |  | 1.9
134 | R | oprava stávajícího balkónového zábradlí, očištění, odrezivění, nátěr, zpětná mont | m2 | 10.164 | 0
|  | 4,4*1,1 |  | 4.84
|  | 2,66*1,1+2,18*1,1 |  | 5.324
135 | MAT | zábradlí, stejné provedení jako na ostatních balkonech, kotvené do parapetu | m2 | 7.92 | 0
|  | 7,2*1,1 |  | 7.92
136 | 998767202 | přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obj přes 6 m do 12 m | % | 1.79 | 0
| 15 | ostatní konstrukce |  |  | 0
137 | K001 | zpětná motnáž cedulí na fasádu | kus | 1 | 0
138 | K001 | zpětná montáž poštovní schránky | kus | 1 | 0
139 | 767165111 | zpětná montáž zábradlí rovného madla z trubek | m | 3.5 | 0
140 | 644941111 | osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | 1 | 0
141 | 783324101 | nátěr stávající zárubně vchodových dveří do 1.PP | kpl | 1 | 0
142 | MAT | ventilační mřížka pr 100 mm | kus | 1 | 0
143 | R | zpětná montáž hromosvodu včetně revize | bm | 50 | 0
|  | Celkem |  |  | 0

## VRN
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava fasády a výměna střešní krytiny objektu "P" Nemocnice Děčín
Objekt: |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  | EČO:
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
| 1 | vedleší rozpočtové náklady |  |  | 0
| VRN 1 | zařízení staveniště
| VRN 2 | provozní vlivy
| VRN 3 | mimostaveništní doprava