## harmonogram
HARMONOGRAM PLNĚNÍ
„Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Teplice o.z.“
Název
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104
Předání staveniště
Vybudování zařízení staveniště
D1_03 Objekt bývalého zařízení stanoviště
Demolice
D1_01 Pavilon operačních sálu a CS
Zemní práce
Piloty
Základové konstrukce
Izolace proti vodě
Svislé nosné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce
Kompletní střešní souvrství
Rozvody TZB - bez koncových prvků
Vnější výplně otvorů
Hrubá podlaha
Vnitřní nenosné konstrukce
Vnitřní úpravy povrchů
Vnější úpravy povrchů
Kompletace TZB
Čisté podlahy
Interiér
Výtah
Vnitřní výplně otvorů
Vytápění
Předávací stanice tepla voda/voda
Předávací stanice tepla pára/voda
Chlazení
Vzduchotechnika
MaR
Silnoproud
Silnoproud - hromosvod
EPS
Medicinální plyny
Kompletace a dokončovací práce objektu D1_01
D1_02 Stavební úpravy v pavilonu F
Bourání
Zemní práce, základy a izolace proti vodě
Svislé nosné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce
Kompletní střešní souvrství
Hrubá podlaha
Vnitřní nenosné konstrukce
Vnitřní úpravy povrchů
Vnější úpravy povrchů
Čisté podlahy
Interiér
Výtah
Vnitřní výplně otvorů
Vytápění
Silnoproud
Kompletace a dokončovací práce objektu D1_02
D2_01 Komunikace, chodníky a oplocení
D2_02 Kanalizace
D2_03 Vodovod
D2_04 Sadové úpravy
D2_05 Areálové rozvody NN
D2_06 Venkovní osvětlení
D2_07 Areálové rozvody slaboproudu
D2_51b Lekářská technologie
D2_52 Vestavba čistých prostor
Kolaudační souhlas
Měsiční náklady po jednotlivých měsících
Celkové náklady do daného měsíce | 8: 0; 12: 0; 16: 0; 20: 0; 24: 0; 28: 0; 32: 0; 36: 0; 40: 0; 44: 0; 48: 0; 52: 0; 56: 0; 60: 0; 64: 0; 68: 0; 72: 0; 76: 0; 80: 0; 84: 0; 88: 0; 92: 0; 96: 0; 100: 0; 104: 0 | 0