## P000
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. |  |  |  |  | P000
AKCEPTACE DOKUMENTACE |  | AKCEPTACE č. :
| Jméno |  | Podpis | Datum
Žádost o akceptaci Dokumentace vydána (Zhotovitel):
Žádost obdržel (Správce stavby):
Kontrola Dokumentace provedl (Správce stavby):
Výsledek přijatý (Zhotovitel):
Stupeň Dokumemntace předaný ke kontrolu:
Vyjádření (Výhrady) Správce stavby:
Počet a označení příloh:
Souhlas s předlouženou dokumentací |  |  | ANO
(pokud NE - pak - se jedná o stanovisko s výhradami) |  |  | NE
Nehledě na kladnou akceptaci za strany Správce stavby, Zhotovitel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady Dokumentace, které se projeví následně.

## P001
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. |  |  |  |  | P001
INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE |  |  | INSTRUKCE č. :
| Jméno | Podpis |  | Datum
Instrukce k aktualizaci Dokumentace (Správce stavby):
Instrukci pro aktualizaci obdržen (Zhotovitel):
Předmět instrukce aktualizace:
Popis a lokalizace instrukce:
Počet a označení příloh:
Tento Pokyn pro Zhotovitele nemá v žádném případě vliv na Celkovou cenu.

## P01
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. |  |  |  |  | P01
PROTOKOL KONTROLY KVALITY |  | PROTOKOL č. :
| Jméno |  | Podpis | Datum
Žádost o kontrolu vydána (Zhotovitel):
Žádost obdržena (TDS):
Kontrola provedena (TDS):
Výsledek přijatý (Zhotovitel):
Popis a lokalizace kontrolovaných prací :
Vyjádření Technického dozoru stavebníka (TDS):
Počet a označení příloh:
Jsou kontrolované práce provedeny dle Smlouvy?: |  |  | ANO
NE
Nehledě na kladně potvrzený Protokol Kontroly Kvality, Zhotovitel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady, které se projeví následně. Protokol Kontroly Kvality neznamená, že provedená práce je předaná Objednateli.

## P02
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. |  |  |  |  | P02
SEZNAM PROTOKOLŮ KONTROLY KVALITY |  |  | SEZNAM č. :
| Protokol Kontroly Kvality číslo | Předmět kontroly | Datum kontroly | Splněno (ANO / NE)

## P03
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [6 empty] | P03
SEZNAM INSPEKCÍ MIMO STAVBU |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Inspekce mimo Stavbu číslo | Předmět Inspekce | Dotčené místo Inspekce | Plánované datum Inspekce | Skutečné datum Inspekce | Splněno (ANO / NE)

## P04
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [6 empty] | P04
SEZNAM VÝROBNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Výrobní zkouška číslo | Předmět Výrobní zkoušky | Dotčené místo Výrobní zkoušky | Plánované datum Výrobní zkoušky | Skutečné datum Výrobní zkoušky | Splněno (ANO / NE)

## P05
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [6 empty] | P05
SEZNAM ZKOUŠEK NA STAVENIŠTI |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Zkouška na Staveništi číslo | Předmět Zkoušky ma Staveništi | Dotčené místo Zkoušky na Staveništi | Plánované datum Zkoušky na Staveništi | Skutečné datum Zkoušky na Staveništi | Splněno (ANO / NE)

## P06
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [6 empty] | P06
SEZNAM ZKOUŠEK JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA, TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A INSTALACÍ |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Číslo Zkoušky části díla | Předmět Zkoušky části díla | Dotčené místo Zkoušky části díla | Plánované datum Zkoušky části díla | Skutečné datum Zkoušky části díla | Splněno (ANO / NE)

## P07
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [6 empty] | P 07
SEZNAM ZKOUŠEK TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ A FUNKČNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Číslo Zkoušky části díla | Předmět Zkoušky části díla | Dotčené místo Zkoušky části díla | Plánované datum Zkoušky části díla | Skutečné datum Zkoušky části díla | Splněno (ANO / NE)

## P08
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [6 empty] | P08
SEZNAM VZORKŮ |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Vzorek číslo | Předmět Vzorku | Dotčené místo Vzorku | Plánované datum předložení Vzorku | Skutečné datum předložení Vzorku | Splněno (ANO / NE)

## P09
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [5 empty] | P09
SEZNAM VAD A NEDODĚLKŮ |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| PČ | Podlaží | Místnost | Popis závady | Datum zjištění

## P10
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. |  |  |  |  | P 10
POKYN KE ZMĚNĚ |  |  | OZNÁMENÍ č. :
| Jméno | Podpis |  | Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):
Pokyn obdržen (Zhotovitel):
Předmět změny:
Popis a lokalizace Změny:
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## P10.01
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [5 empty] | P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY |  |  |  | NÁVRH č. :
| Jméno |  | Podpis |  | Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):
Předmět Změny:
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem
Vliv na Celkovou cenu bez DPH: |  | 0 |  | Vliv na dobu trvání díla: | -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## P11
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. |  |  | P11
ZMĚNOVÝ LIST |  | Změnový list č. :
Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel
Změnový list překládá
Charakter změny
Stavba / objekt / úsek
Specifikace změny
Zdůvodnění změny
Finanční dopad změny
Změny ceny po schválení
Stanovisko Správce stavby:
Stanovisko projektata:
Přílohy
SCHVALOVACÍ PROCES
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno: | Jméno:
Datum: | Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE
Jméno:
Datum:

## P12
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [5 empty] | P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA |  |  |  | PŘÍKAZ č. :
| Jméno |  | Podpis |  | Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):
Předmět Změny:
Popis a lokalizace Změny:
Vliv na specifikaci ceny: |  | 0 | Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## P12.01
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | [5 empty] | P12.01
NÁVRH NA AKCELERACI |  |  |  | NÁVRH č. :
| Jméno |  | Podpis |  | Datum
Návrh na akceleraci vydán (Zhotovitel):
Návrh na akcekeraci obdržen (Správce stavby):
Popis způsobu dosažení časové úspory
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení:
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem
Vliv na Celkovou cenu bez DPH: |  | 0 |  | Vliv na dobu trvání díla: | -

## P13
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. |  |  |  |  | P13
ZÁZNAM Z MĚŘENÍ |  |  | Změnový list č. :
Název projektu
Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel
Název objektu
Sledované období
Datum a hodina měření
Popis důvodu měření
Použité měřidlo, certifikace
Popis způsobu provedených měření (náčrtek):
P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | Množství
CELKEM
Přílohy:
Změřeno a ověřeno:
Datum | Správce stavby |  | Podpis:
Datum | Zhotovitel |  | Podpis:

## P14
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. |  |  |  |  | P14
POKYN PRO DÍLO |  |  | POKYN č. :
| Jméno (Name) | Podpis (Signature) |  | Datum (Date)
Pokyn pro Dílo vydán (Správce stavby):
Pokyn pro Dílo obdržen (Zhotovitel):
Předmět Pokynu:
Popis a lokalizace Pokynu:

## P15
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Moste, o.z. | [5 empty] | P15
| OSVĚDČENÍ PRO PLATBU |  | OSVĚDČENÍ č.:
Přijal: |  | Vydal: |  | Datum:
Správce stavby: |  |  | Zhotovitel:
Cena díla původní |  |  |  |  | 0
Součet Příkazů ke změnám - č.
0
Cena díla upravená |  |  |  |  | 0
Základní cena provedených prací celkem |  |  |  |  | 0
Odpočet pozastavek |  |  |  | - | 0
Základní cena provedených prací celkem |  |  |  |  | 0
Odpočet předchozích plateb |  |  |  | - | 0
DÍLČÍ PLATBA (bez DPH) |  |  |  |  | 0
ZBÝVÁ PROPLATIT (bez DPH) |  |  |  |  | 0
Tímto stvrzujeme, že dodavatel splnil podmínky pro proplacení výše uvedené částky
DATUM OSVĚDČENÍ: |  |  | DATUM SPLATNOSTI:
Podpis Správce stavby: