## Harmonogram
| Fakturační milník 1 | [8 empty] | Fakturační milník 2
| Měsíc 1 | Měsíc 2 | Měsíc 3 | Měsíc 4 | Měsíc 5 | Měsíc 6 | Měsíc 7 | Měsíc 8 | Měsíc 9 | Měsíc 10 | Měsíc 11 | Měsíc 12 | Měsíc 13 | Měsíc 14 | Měsíc 15
Zpracování Realizačního projektu | bar: Fakturační milník 1 Měsíc 1 to Fakturační milník 1 Měsíc 3
Provedení Implementace testovacího i ostrého prostředí - nemocniční i veřejné části pro lékárny v Ústí nad Labem (UL) | bar: Fakturační milník 1 Měsíc 3 to Fakturační milník 1 Měsíc 5
Školení klíčových uživatelů UL a KZ | bar: Fakturační milník 1 Měsíc 5
Provedení Migrace do testovacího prostředí nemocniční i veřejné části | bar: Fakturační milník 1 Měsíc 5
Testovací provoz v testovacím prostředí nemocniční i veřejné části | bar: Fakturační milník 1 Měsíc 6 to Fakturační milník 1 Měsíc 7
Provedení školení všech uživatelů lékáren v UL pro nemocniční i veřejnou část | bar: Fakturační milník 1 Měsíc 8
Spuštění ostrého provozu nemocniční i veřejné části lékáren UL | bar: Fakturační milník 1 Měsíc 9
Podpora provozu ze strany dodavatele při spuštění ostrého provozu UL | bar: Fakturační milník 1 Měsíc 9 to Fakturační milník 2 Měsíc 10
Provedení nastavení nemocniční i veřejné části pro lékárny Teplice (TP) a Litoměřice (LT) | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 10
Provedení školení všech uživatelů lékáren v LT a TP pro nemocniční i veřejnou část | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 10
Spuštění ostrého provozu nemocniční i veřejné části lékáren v TP a LT | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 11
Podpora provozu ze strany dodavatele při spuštění ostrého provozu v TP a LT | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 11
Provedení nastavení nemocniční i veřejné části pro lékárny Děčín (DC) a Rumburk (RB) | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 12
Provedení školení všech uživatelů lékáren v DC a RB pro nemocniční i veřejnou část | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 12
Spuštění ostrého provozu nemocniční i veřejné části lékáren v DC a RB | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 13
Podpora provozu ze strany dodavatele při spuštění ostrého provozu v DC a RB | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 13
Provedení nastavení nemocniční i veřejné části pro lékárny Chomutov (CV) a Most (MO) | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 14
Provedení školení všech uživatelů lékáren v CV a MO pro nemocniční i veřejnou část | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 14
Spuštění ostrého provozu nemocniční i veřejné části lékáren v CV a MO | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 15
Podpora provozu ze strany dodavatele při spuštění ostrého provozu v CV a MO | bar: Fakturační milník 2 Měsíc 15