## List1
| etapy/týdny*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
a) | Vstupní podklady
b) | DÚR + DSP
c) | IČ ÚR + SP
d) | DPS
Poznámka:
a) | Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
b) | Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
c) | Inženýrská činnost (ÚR + SP)
d) | Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
*) | první týden se počítá ode dne podpisu smlouvy, údaj se neváže kalendářnímu pořadí týdne v roce
stanovení doby plnění jednotlivých částí je plně na dodavateli