Příloha č. 3

S P E C I F I K A C E

činností

- seznámení se s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s podmínkami stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů

- ohlášení zahájení stavby SÚ v souladu se zákonem

- koordinace zajištění plánu organizace výstavby od zhotovitele stavby

- vedení jednání k předání a převzetí staveniště vč. vyhotovení zápisu z tohoto jednání (předávací protokol) a kontrola zápisu do stavebního deníku

- zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech stavbou dotčených prostor v souvislosti s realizací díla

- kontrola protokolárního odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby

- kontrola realizace díla dle podmínek stavebního povolení (pokud bylo vydáno), ověřené PD a opatření vydaných k uskutečnění stavby

- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení (pokud bylo vydáno) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

- kontrola včasného a systematického doplňování dokumentace stavby

- vedení kontrolních dnů a zajišťování zápisů z kontrolních dnů

- zajišťování fotodokumentace z průběhu stavby

- kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku a zajištění fotodokumentace těchto částí

- dohled nad koordinací a návaznostmi dodávek

- koordinace realizace díla v čase a prostoru

- spolupráce s autorským dozorem a zhotovitelem stavby při návrhu změn v projektové dokumentaci a jejich následném provedení

- včasné, průběžné a prokazatelné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s předmětem díla, zejména pak s předpokládaným vlivem na změnu ekonomického a termínového rámce předmětu díla

- řízení procesu návrhů změn, posouzení jejich ekonomické a technické vhodnosti vzhledem k předmětu díla a písemné vyjádření k těmto změnám, a to do 48 hodin od obdržení návrhu změny od Zhotovitele díla

- kontrola jednotlivých položek změn v souvislosti s ustanoveními smlouvy o dílo

- prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) změnových listů

- účast a sledování požadovaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací včetně certifikace, atestů, protokolů apod.

- sledování a pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků vč. kontroly souladu zápisů v deníku se zápisy z kontrolních dnů či jiných oficiálních jednání souvisejících s předmětem díla

- hlášení archeologických nálezů

- spolupráce na opatřeních vedoucích k odvrácení nebo omezení následků živelných událostí

- kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby

- kontrola postupu prací dle požadavků projektové dokumentace a obecně platných normových předpisů

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na přejímkách, vedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby

- věcná kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby

- kontrola, posouzení a prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) zjišťovacích protokolů, zejména pak jejich věcnou a cenovou správnost v souladu se smlouvou o dílo, skutečně provedenými pracemi, dodávkami a jejich úplností

- kontrola a písemné odsouhlasení předávané dokumentace skutečného provedení stavby od Zhotovitele

- vedení jednání k předání a převzetí dokončeného díla vč. vyhotovení zápisu z tohoto jednání (předávací protokol) a kontrola zápisu do stavebního deníku

- Zajištění inženýrské činnosti (tj. zajištění stanovisek DOSS a správců sítí potřebných k legislativnímu povolení užívání stavby vč. zajištění legislativního povolení užívání stavby /dle podmínek stanovených v stavebním povolení předmětné stavby/).