## A
ROZPOČET ZTI
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: |  | Pavel Stavjaník
OBEC: |  | DĚČÍN |  |  |  |  | CEN. ÚR.: | 2026-07-01
MÍSTO: |  | DĚČÍN |  |  |  |  | DATUM: | 2026-07-31
OBJEKT: |  | IO 01 VÝMĚNA ČÁSTI AREÁLOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  | PLATNOST: | 2026-08-15
STAVBA: |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. |  |  |  |  | PŘÍLOHA:
INVESTOR: |  | KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. |  |  |  |  | ZAKÁZKA:
CVP | SKP | popis | měr. jed. | počet | dodávka | dodávka cel. | montáž | montáž cel.
1
1
|  | REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV |  | 0.0001
|  |  |  | 2 | MATERIÁL | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM
11 |  | HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | HSV ROUBENÍ |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 |  | HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 |  | HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 |  | HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
56 |  | HSV PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
87 |  | HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
89 |  | HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | MEZISOUČET PRACÍ HSV |  | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0
|  | MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV |  | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0
1
0
|  | VZDÁLENOST SKLÁDKY |  | 25 | km
|  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ |  | 1
|  | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ |  | 2% |  |  |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |  | 1% |  |  |  | 0
|  | CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH |  | 0.0001 |  |  |  | 0
1
1
CVP | SKP | popis | měr. jed. | 1 | dodávka | dodávka cel. | montáž | montáž cel.
1
11 |  | HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE |  | 11
45111000-8 | 451111 | ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ Z ŽIVICE | M2 | 115 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z KAMENIVA | M2 | 115 |  | 0 |  | 0
45111000-8 | 451111 | ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z ŽIVICE | M2 | 115 |  | 0 |  | 0
45233223-8 | 452300 | ŘEZÁNÍ KRYTU DO 200 MM | METR | 230 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE | A01 | 11 |  | 0 |  | 0
13 |  | HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY |  | 13
45252124-3 | 452100 | HL VYKOPÁVKY V HOR 3 POD ZÁKLADY | M3 | 2 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 | M3 | 266.2 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST | M3 | 266.2 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM HLOUBENÉ VYKOPÁVKY | A01 | 13 |  | 0 |  | 0
15 |  | HSV ROUBENÍ |  | 15
45252124-3 | 452100 | ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ | M2 | 532.4 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ | M2 | 532.4 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ | M2 | 532.4 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ | M2 | 532.4 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM ROUBENÍ | A01 | 15 |  | 0 |  | 0
16 |  | HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI |  | 16
45252124-3 | 452100 | SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M | M3 | 268.2 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | VYTAŽENÍ VÝKOPKU Z PODZÁKLADŮ | M3 | 2 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU | TUNA | 329.6535 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | NAKLÁDÁNÍ SUTI | TUNA | 81.535 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI | TUNA | 81.535 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 | M3 | 199.79 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI | A01 | 16 |  | 0 |  | 0
17 |  | HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI |  | 17
45252124-3 | 452100 | ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET | M3 | 68.41 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ | M3 | 93.17 |  | 0 |  | 0
14210000-6 | 142112 | PÍSEK FRAKCE 0-8 | M3 | 93.17 |  | 0 |  | 0
14210000-6 | 142112 | RECYKÁT BETON | M3 | 80 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU | TUNA | 81.535 |  | 0 |  | 0
45252124-3 | 452100 | ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU | M3 | 219.769 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN | A01 | 17 |  | 0 |  | 0
45 |  | HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE |  | 45
14209994 | 142112 | LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 | M3 | 26.62 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 452100 | OSAZ PRSTENCŮ,RÁMŮ POD POKLOPY DO 100 MM | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | PREF PRSTENEC POD POKLOP TBW-Q.1 63/6 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | PREF PRSTENEC POD POKLOP TBW-Q.1 63/10 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR | A01 | 45 |  | 0 |  | 0
56 |  | HSV PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ |  | 45
14212205 | 452300 | PODKLAD ZKAMENIVA DRCENÉHO 32-63 S VÝPLNÍ 20 TL 200 | M2 | 115 |  | 0 |  | 0
45233223-8 | 452300 | PODKLAD Z KAMENIVA OBALENÉHO ASFALTEM TL 200 MM | M2 | 115 |  | 0 |  | 0
45233223-8 | 452300 | VYSPRAVENÍ KRYTU PO PŘEKOPECH AB | M2 | 115 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM KRYTY KOMUNIKACÍ ŽIVIČNÝCH | A01 | 57 |  | 0 |  | 0
87 |  | HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH |  | 87
45232440-8 | 452141 | MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150 | METR | 66 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 200 | METR | 8 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 300 | METR | 47 |  | 0 |  | 0
25212100-1 | 452141 | WAVIN PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 125X3,0 | METR | 11 |  | 0 |  | 0
25212100-1 | 452141 | WAVIN PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 160X3,6 | METR | 55 |  | 0 |  | 0
25212100-1 | 452141 | WAVIN PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 200X4,5 | METR | 8 |  | 0 |  | 0
25212100-1 | 452141 | WAVIN PVC TROUBA PŘÍMÁ 1 M D 315X7,7 | METR | 47 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PVC DO DN 200 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PVC DN 300 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
25212520-1 | 452141 | WAVIN PVC ODBOČKA 200/150/45 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
25212520-1 | 452141 | WAVIN PVC ODBOČKA 300/125/45 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
25212520-1 | 452141 | WAVIN PVC ODBOČKA 300/150/45 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150 | KUS | 9 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH PVC DN 200 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
25212520-1 | 452141 | WAVIN PVC KOLENO 125/15 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
25212520-1 | 452141 | WAVIN PVC KOLENO 125/45 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
25212520-1 | 452141 | WAVIN PVC KOLENO 150/45 | KUS | 7 |  | 0 |  | 0
25212520-1 | 452141 | WAVIN PVC REDUKCE 200/150 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH | A01 | 87 |  | 0 |  | 0
89 |  | HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ |  | 89
45232440-8 | 452141 | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ | METR | 121 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | ŠACHTA KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO DN 500 S PREFABRIKOVANÝM DNEM | KUS | 5 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | ŠACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58/2 KPS 1000/625/120 | KUS | 5 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/25 PS 1000/250/120 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/50 PS 1000/500/120 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | ŠACHETNÍ DNO VÝŠKY 800 TBZ-Q.1 100/80 V 30,40 | KUS | 5 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 452141 | ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 1000 EMT100/1,7 K | KUS | 16 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | MTZ ULIČNÍ VPUSTI KANALIZAČNÍ Z BET DÍLCŮ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | TBV-Q 50/20 CP 500X200X65 HORNÍ PRSTENEC | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | TBV-Q 50/59 SV 500X590X65 STŘEDNÍ ČÁST | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | TBV-Q 50/29 SN 500X290X65 STŘEDNÍ ČÁST | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | TBV-Q 50/59 SO 500X590X65 ODTOKOVÁ BRNO | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
28814240-5 | 266100 | TBV-Q 50/79 KV 500X790X65 KALIŠTĚ VYSOKÉ BRNO | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | KALOVÝ KOŠ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 150 KG | KUS | 5 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | POKLOP TĚŽKÝ D 50 S RÁMEM | KUS | 5 |  | 0 |  | 0
45232440-8 | 452141 | MŘÍŽ PRO ULIČNÍ VPUST S RÁMEM 40 T | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ | A01 | 89 |  | 0 |  | 0