## harmonogram
HARMONOGRAM PLNĚNÍ
„Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Teplice o.z.“
Název | V TÝDNECH
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
Předání staveniště | bar: 1
Vybudování zařízení staveniště | bar: 1
D1_03 Objekt bývalého zařízení stanoviště
Demolice | bar: 2 to 5
D1_01 Pavilon operačních sálu a CS
Zemní práce | bar: 4 to 9
Piloty | bar: 7 to 12
Základové konstrukce | bar: 10 to 15
Izolace proti vodě | bar: 13 to 16
Svislé nosné konstrukce | bar: 17 to 29
Vodorovné nosné konstrukce | bar: 21 to 31
Kompletní střešní souvrství | bar: 32 to 40
Rozvody TZB - bez koncových prvků | bar: 11 to 14; 27 to 32; 39 to 42
Vnější výplně otvorů | bar: 21 to 29
Hrubá podlaha | bar: 27 to 36
Vnitřní nenosné konstrukce | bar: 26 to 35
Vnitřní úpravy povrchů | bar: 44 to 57
Vnější úpravy povrchů | bar: 44 to 53
Kompletace TZB | bar: 52 to 55
Čisté podlahy | bar: 52 to 57
Interiér | bar: 54 to 56
Výtah | bar: 53 to 55
Vnitřní výplně otvorů | bar: 53 to 57
Vytápění | bar: 43 to 54
Předávací stanice tepla voda/voda | bar: 43 to 51
Předávací stanice tepla pára/voda | bar: 43 to 51
Chlazení | bar: 46 to 56
Vzduchotechnika | bar: 46 to 56
MaR | bar: 51 to 56
Silnoproud | bar: 34 to 56
Silnoproud - hromosvod | bar: 54 to 57
EPS | bar: 47 to 56
Medicinální plyny | bar: 46 to 56
Kompletace a dokončovací práce objektu D1_01 | bar: 54 to 59
D1_02 Stavební úpravy v pavilonu F
Bourání | bar: 49 to 51
Zemní práce, základy a izolace proti vodě | bar: 50 to 52
Svislé nosné konstrukce | bar: 52 to 55
Vodorovné nosné konstrukce | bar: 53 to 57
Kompletní střešní souvrství | bar: 58 to 60
Hrubá podlaha | bar: 59 to 62
Vnitřní nenosné konstrukce | bar: 59 to 60
Vnitřní úpravy povrchů | bar: 61 to 64
Vnější úpravy povrchů | bar: 65 to 67
Čisté podlahy | bar: 65 to 67
Interiér | bar: 66 to 67
Výtah | bar: 66 to 68
Vnitřní výplně otvorů | bar: 67 to 68
Vytápění | bar: 59 to 62
Silnoproud | bar: 56 to 64
Kompletace a dokončovací práce objektu D1_02 | bar: 66 to 70
D2_01 Komunikace, chodníky a oplocení | bar: 82 to 103
D2_02 Kanalizace | bar: 69 to 81
D2_03 Vodovod | bar: 69 to 81
D2_04 Sadové úpravy | bar: 98 to 104
D2_05 Areálové rozvody NN | bar: 69 to 81
D2_06 Venkovní osvětlení | bar: 87 to 99
D2_07 Areálové rozvody slaboproudu | bar: 69 to 81
D2_51b Lekářská technologie | bar: 45 to 50
D2_52 Vestavba čistých prostor | bar: 45 to 50
Kolaudační souhlas | bar: 105 to 106