## List1
| etapy/týdny*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. část | Vstupní podklady | bar: 1 to 2
2. část | DÚR + DSP | bar: 3 to 14
3. část | IČ | bar: 13 to 24
4. část | DPS | bar: 19 to 24
Poznámka:
1. část | Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
2. část | Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
3. část | Inženýrská činnost (ÚR + SP)
4. část | Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
*) | první týden se počítá ode dne podpisu smlouvy, údaj se neváže kalendářnímu pořadí týdne v roce
stanovení doby plnění jednotlivých částí, tak i celkové doby plnění, je plně na dodavateli